## Gantt
Diagramme de Gantt du PFE — Overlyne |  |  |  |  | Début du stage | 2026-04-27 |  | Légende |  |  | Terminé |  |  |  | En cours |  |  |  | Prévu |  |  |  | Phase |  |  |  | ◆ Jalon
Système d'Intelligence Décisionnelle pour ERP |  |  |  |  | Fin du stage | 2026-10-27 |  | Dates en bleu : modifiables. Trait rouge : semaine de la date de mise à jour (G3).
Stage de fin d'études · Mahmoud Ben Hammouda · 27/04/2026 – 27/10/2026 |  |  |  |  | Date de mise à jour | 2026-09-28
[8 empty] | avr. 26 | mai 26 |  |  |  | juin 26 |  |  |  |  | juil. 26 |  |  |  | août 26 |  |  |  |  | sept. 26 |  |  |  | oct. 26
N° | Phase / tâche | Début | Fin | Durée (j) | Avancement | Statut | Type | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26
1 | Cadrage, étude du métier et spécifications | 2026-04-27 | 2026-06-03 | 38 | 100% | Terminé | Phase
1.1 | Immersion dans l'entreprise et étude de l'ERP | 2026-04-27 | 2026-05-10 | 14 | 100% | Terminé | Tâche
1.2 | État de l'art : Decision Intelligence, multi-agents, XAI | 2026-05-04 | 2026-05-24 | 21 | 100% | Terminé | Tâche
1.3 | Cahier des charges, PRD et étude de marché | 2026-05-18 | 2026-06-03 | 17 | 100% | Terminé | Tâche
1.4 | Dictionnaire des données de l'ERP | 2026-05-25 | 2026-06-02 | 9 | 100% | Terminé | Tâche
J1 | Premier dépôt du projet (git) | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 1 | 100% | Terminé | Jalon | [5 empty] | ◆
2 | Données et Data Warehouse | 2026-05-27 | 2026-06-26 | 31 | 100% | Terminé | Phase
2.1 | Intégration et préparation des données | 2026-05-27 | 2026-06-12 | 17 | 100% | Terminé | Tâche
2.2 | Conception du Data Warehouse financier | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 7 | 100% | Terminé | Tâche
2.3 | Indicateurs clés (KPI) et formules | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 19 | 100% | Terminé | Tâche
3 | Machine learning et science des données | 2026-06-03 | 2026-09-27 | 117 | 100% | Terminé | Phase
3.1 | Premiers modèles et pipeline de modélisation | 2026-06-03 | 2026-06-12 | 10 | 100% | Terminé | Tâche
3.2 | Modèles prédictifs clients et ventes | 2026-06-15 | 2026-07-24 | 40 | 100% | Terminé | Tâche
3.3 | Prévision de la demande et de l'approvisionnement | 2026-07-06 | 2026-07-29 | 24 | 100% | Terminé | Tâche
3.4 | Refonte data science : évaluation hors période (CRISP-DM) | 2026-09-01 | 2026-09-16 | 16 | 100% | Terminé | Tâche
3.5 | Registre des modèles et passerelle agents ↔ modèles | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 12 | 100% | Terminé | Tâche
3.6 | Deep learning : recommandation Wide & Deep (PyTorch) | 2026-09-08 | 2026-09-19 | 12 | 100% | Terminé | Tâche
3.7 | Demande par référence (CRISP-DM, 31 méthodes) et diagnostic | 2026-09-18 | 2026-09-27 | 10 | 100% | Terminé | Tâche
4 | Agents IA et explicabilité | 2026-06-08 | 2026-09-22 | 107 | 100% | Terminé | Phase
4.1 | Premier graphe d'agents LangGraph | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 5 | 100% | Terminé | Tâche
4.2 | Flotte multi-agents d'aide à la décision | 2026-06-29 | 2026-07-29 | 31 | 100% | Terminé | Tâche
4.3 | Copilote FinBot et pipeline RAG | 2026-07-06 | 2026-07-29 | 24 | 100% | Terminé | Tâche
4.4 | Veille des appels d'offres (prototype) | 2026-07-13 | 2026-07-29 | 17 | 100% | Terminé | Tâche
4.5 | Module d'IA explicable (XAI) | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 15 | 100% | Terminé | Tâche
4.6 | Restructuration de la flotte : 5 agents et volet fiabilité | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 6 | 100% | Terminé | Tâche
5 | Plateforme web et sécurité | 2026-06-15 | 2026-09-12 | 90 | 100% | Terminé | Phase
5.1 | Tableau de bord décisionnel (Next.js / React) | 2026-06-15 | 2026-07-29 | 45 | 100% | Terminé | Tâche
5.2 | API FastAPI, authentification, rôles et isolation | 2026-07-20 | 2026-08-31 | 43 | 100% | Terminé | Tâche
5.3 | Avatar 3D de l'assistant (Three.js) | 2026-08-10 | 2026-08-24 | 15 | 100% | Terminé | Tâche
5.4 | Simulation de scénarios d'encaissement (et si… ?) | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 12 | 100% | Terminé | Tâche
5.5 | Boucle d'action : tâches, actions clients, mesure d'impact | 2026-09-01 | 2026-09-12 | 12 | 100% | Terminé | Tâche
5.6 | Portail d'administration et espace client | 2026-08-17 | 2026-09-05 | 20 | 100% | Terminé | Tâche
5.7 | Conteneurisation Docker, PostgreSQL et intégration continue | 2026-07-27 | 2026-09-12 | 48 | 100% | Terminé | Tâche
J2 | Plateforme intégrée (agents, RAG, tableau de bord) | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 100% | Terminé | Jalon | [13 empty] | ◆
6 | Lecture automatique des factures (OCR) | 2026-09-01 | 2026-09-21 | 21 | 100% | Terminé | Phase
6.1 | Service OCR et rapprochement avec l'ERP | 2026-09-01 | 2026-09-12 | 12 | 100% | Terminé | Tâche
6.2 | Affinage de LayoutLMv3 et intégration hybride | 2026-09-10 | 2026-09-21 | 12 | 100% | Terminé | Tâche
J3 | LayoutLMv3 intégré à la chaîne OCR | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | 100% | Terminé | Jalon | [21 empty] | ◆
7 | Qualité, documentation et soutenance | 2026-07-13 | 2026-10-27 | 107 | 72.9% | En cours | Phase
7.1 | Tests automatisés (642 tests) | 2026-07-13 | 2026-09-27 | 77 | 100% | Terminé | Tâche
7.2 | Nettoyage du projet, refonte d'architecture et documentation | 2026-09-13 | 2026-09-28 | 16 | 100% | Terminé | Tâche
7.3 | Rédaction du rapport de PFE | 2026-09-28 | 2026-10-20 | 23 | 4.348% | En cours | Tâche
7.4 | Préparation de la soutenance | 2026-09-21 | 2026-10-27 | 37 | 21.62% | En cours | Tâche
J4 | Fin du stage | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | 0% | Prévu | Jalon | [26 empty] | ◆
| Synthèse au | 2026-09-28
| Tâches terminées | 31
| Tâches en cours | 2
| Tâches prévues | 0
| Total des tâches | 33
| Avancement du stage (temps écoulé) | 84.15%
Le statut et l'avancement se calculent à partir de la date de mise à jour (cellule G3). Les barres suivent les dates Début / Fin.
Note on G3: À modifier : le statut et l'avancement de chaque tâche se recalculent à partir de cette date.

## Détail des tâches
Détail des tâches réalisées et prévues
N° | Tâche | Début | Fin | Statut | Description | Livrables / preuves
1 | Cadrage, étude du métier et spécifications
1.1 | Immersion dans l'entreprise et étude de l'ERP | 2026-04-27 | 2026-05-10 | Terminé | Découverte de l'activité (distribution de réactifs de laboratoire), des processus ventes, achats et stocks, et des exports de l'ERP. | Notes de cadrage
1.2 | État de l'art : Decision Intelligence, multi-agents, XAI | 2026-05-04 | 2026-05-24 | Terminé | Étude des plateformes d'aide à la décision, des architectures multi-agents (LangGraph, LangChain), de l'IA explicable (SHAP) et du RAG. | Synthèse bibliographique
1.3 | Cahier des charges, PRD et étude de marché | 2026-05-18 | 2026-06-03 | Terminé | Rédaction du besoin, du PRD, du product brief et de l'étude de marché (méthode BMAD). Premier dépôt git le 03/06. | PRD, product brief (_bmad-output)
1.4 | Dictionnaire des données de l'ERP | 2026-05-25 | 2026-06-02 | Terminé | Description de chaque table et colonne exportée : sens métier, type, qualité, colonnes vides (dates de paiement absentes). | data_pfe_data_dictionary.xlsx (02/06)
J1 | Premier dépôt du projet (git) | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Terminé | Initialisation du dépôt. | Commit initial
2 | Données et Data Warehouse
2.1 | Intégration et préparation des données | 2026-05-27 | 2026-06-12 | Terminé | Import des CSV de l'ERP, nettoyage, typage, contrôle d'intégrité du chiffre d'affaires, des avoirs et des doublons. | run_data_preparation.py, ml_engine/preprocessing
2.2 | Conception du Data Warehouse financier | 2026-06-01 | 2026-06-07 | Terminé | Modèle en étoile (faits et dimensions) dans DuckDB : ventes, achats, stocks, devis, clients. | Schéma dw_beautiful.png, draw_dw.py (07/06)
2.3 | Indicateurs clés (KPI) et formules | 2026-06-08 | 2026-06-26 | Terminé | Définition et calcul des KPI (chiffre d'affaires, marge, DSO, encours, rotation des stocks), fidèles au code. | docs/KPI_FORMULES.md
3 | Machine learning et science des données
3.1 | Premiers modèles et pipeline de modélisation | 2026-06-03 | 2026-06-12 | Terminé | Pipeline de préparation et de modélisation par phases, premiers modèles de base. | ml_modeling.py (07/06), ml_engine/phases (12/06)
3.2 | Modèles prédictifs clients et ventes | 2026-06-15 | 2026-07-24 | Terminé | Décrochage client, segmentation, conversion des devis, érosion de marge, conditions de crédit. | ml_engine/analytics, ml_engine/models
3.3 | Prévision de la demande et de l'approvisionnement | 2026-07-06 | 2026-07-29 | Terminé | Prévision mensuelle de la demande et analyse de l'approvisionnement. | ml_engine/forecasting (commit du 29/07)
3.4 | Refonte data science : évaluation hors période (CRISP-DM) | 2026-09-01 | 2026-09-16 | Terminé | Réévaluation de tous les modèles sur des mois postérieurs à l'entraînement, comparaison à une règle simple, accuracy et balanced accuracy. | reports/METRICS_REPORT.md
3.5 | Registre des modèles et passerelle agents ↔ modèles | 2026-09-07 | 2026-09-18 | Terminé | Registre qui décide si un modèle est servi, refusé ou retiré ; passerelle unique entre les agents et les modèles. | ml_engine/registre.py, ml_engine/passerelle.py
3.6 | Deep learning : recommandation Wide & Deep (PyTorch) | 2026-09-08 | 2026-09-19 | Terminé | Réseau Wide & Deep comparé à LightGBM sur la recommandation de produits (NDCG@10). | ml_engine/deep, docs/DEEP_LEARNING.md
3.7 | Demande par référence (CRISP-DM, 31 méthodes) et diagnostic | 2026-09-18 | 2026-09-27 | Terminé | Prévision par référence de réactif : règles, Croston/TSB, ETS, LightGBM, XGBoost, CatBoost, N-HiTS, DeepAR ; médiane 12 mois retenue ; diagnostic de l'écart validation/test. | docs/CRISP_DM_DEMANDE_REFERENCE.md, evaluation_demande
4 | Agents IA et explicabilité
4.1 | Premier graphe d'agents LangGraph | 2026-06-08 | 2026-06-12 | Terminé | Superviseur, routeur, agent SQL et agent de rapport sur l'entrepôt. | graphs/, agents/ (commit du 12/06)
4.2 | Flotte multi-agents d'aide à la décision | 2026-06-29 | 2026-07-29 | Terminé | Agents spécialisés en parallèle, arbitre qui classe les priorités, rédacteur du briefing de direction. | agents/fleet (commit du 29/07)
4.3 | Copilote FinBot et pipeline RAG | 2026-07-06 | 2026-07-29 | Terminé | Assistant conversationnel sur les indicateurs réels et une base documentaire indexée (embeddings, FAISS, LangChain). | rag/, Copilot.tsx
4.4 | Veille des appels d'offres (prototype) | 2026-07-13 | 2026-07-29 | Terminé | Collecte automatisée d'appels d'offres publics pour l'agent commercial. | Commit du 29/07
4.5 | Module d'IA explicable (XAI) | 2026-09-01 | 2026-09-15 | Terminé | Bouton « Pourquoi ? » : décomposition exacte des contributions et valeurs SHAP pour chaque client, devis et produit. | docs/XAI.md, Pourquoi.tsx
4.6 | Restructuration de la flotte : 5 agents et volet fiabilité | 2026-09-17 | 2026-09-22 | Terminé | Fusion en cinq agents (Commercial, Risque client, Recouvrement, Trésorerie, Stock & Approvisionnement) et surveillance de la fiabilité des modèles. | docs/ARCHITECTURE_AGENTS.md
5 | Plateforme web et sécurité
5.1 | Tableau de bord décisionnel (Next.js / React) | 2026-06-15 | 2026-07-29 | Terminé | Interface : KPI, panneaux risque client, commercial, stock et prévisions, briefing des agents. | frontend/ (commit du 29/07)
5.2 | API FastAPI, authentification, rôles et isolation | 2026-07-20 | 2026-08-31 | Terminé | Comptes direction, employé et client ; bcrypt, JWT, limitation des tentatives ; isolation des données de chaque client côté serveur. | api/auth, docs/SECURITY.md
5.3 | Avatar 3D de l'assistant (Three.js) | 2026-08-10 | 2026-08-24 | Terminé | Avatar animé (visèmes, émotions) avec solutions de repli. | FinBotAvatar3D.tsx, docs/AVATAR_3D.md
5.4 | Simulation de scénarios d'encaissement (et si… ?) | 2026-08-24 | 2026-09-04 | Terminé | Effet de retards de paiement par secteur sur l'encaissement et la trésorerie, hypothèses visibles et modifiables. | ml_engine/analytics/payment_scenario.py
5.5 | Boucle d'action : tâches, actions clients, mesure d'impact | 2026-09-01 | 2026-09-12 | Terminé | Une alerte devient une tâche confiée ou une action du client ; le résultat est mesuré et renvoyé vers les modèles. | docs/BOUCLE_ACTION.md, TachesPanel.tsx
5.6 | Portail d'administration et espace client | 2026-08-17 | 2026-09-05 | Terminé | Gestion des comptes, attribution des tâches, espace dédié à chaque client. | AdminPanel.tsx, ClientSpace.tsx
5.7 | Conteneurisation Docker, PostgreSQL et intégration continue | 2026-07-27 | 2026-09-12 | Terminé | Stack PostgreSQL + API + frontend en conteneurs ; CI GitHub Actions (tests, typecheck, build). | docker-compose.yml, .github/workflows/ci.yml
J2 | Plateforme intégrée (agents, RAG, tableau de bord) | 2026-07-29 | 2026-07-29 | Terminé | Commit regroupant copilote, flotte d'agents, RAG et tableau de bord. | Commit du 29/07
6 | Lecture automatique des factures (OCR)
6.1 | Service OCR et rapprochement avec l'ERP | 2026-09-01 | 2026-09-12 | Terminé | Extraction des factures, facture structurée, enregistrement et rapprochement avec les écritures de l'ERP. | ml_engine/ocr, docs/OCR.md
6.2 | Affinage de LayoutLMv3 et intégration hybride | 2026-09-10 | 2026-09-21 | Terminé | Annotation, entraînement sur Colab, fusion modèle + règles : 79,9 % d'exactitude par champ contre 24,4 % pour les règles. | models/layoutlmv3_factures, docs/LAYOUTLMV3.md
J3 | LayoutLMv3 intégré à la chaîne OCR | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Terminé | Derniers commits LayoutLMv3. | Commits des 20-21/09
7 | Qualité, documentation et soutenance
7.1 | Tests automatisés (642 tests) | 2026-07-13 | 2026-09-27 | Terminé | Intégrité des données, modèles, agents, sécurité, OCR ; 20 tests « vitrine » à citer. | tests/, docs/TESTS.md
7.2 | Nettoyage du projet, refonte d'architecture et documentation | 2026-09-13 | 2026-09-28 | Terminé | Suppression des fichiers obsolètes ; API en couches, entrepôt Kimball reconstruit par un ETL, copilote en graphe LangGraph (comportement vérifié identique avant/après) ; méthodologie, README, documentation de chaque module et des scripts. | etl/, api/services/, agents/copilote/, docs/METHODOLOGIE.md, README.md
7.3 | Rédaction du rapport de PFE | 2026-09-28 | 2026-10-20 | En cours | Rédaction et relecture du rapport final. | Rapport de PFE
7.4 | Préparation de la soutenance | 2026-09-21 | 2026-10-27 | En cours | Scénario de démonstration minuté, plans B, questions-réponses du jury, présentation. | docs/DEMO.md, docs/NOTE_SOUTENANCE.md, support de présentation
J4 | Fin du stage | 2026-10-27 | 2026-10-27 | Prévu | Fin de la période de stage. | —